## UAT 執行清單
MT2xx SSI Resolution — UAT 執行清單 v15.2_DRAFT_R5（候選版 · NOT APPROVED）
基底：v15.1 官方清單 SHA-256 AB21F5BC02D6BFBEC5683E1D8423950AC49EC0811542BB430DB5F0CB70A14B06（29813 bytes），48 案 A5:AD52 逐格未動。snapshot：52A58C19901F1FBD6A3EE964968A14164EDA89DF22B284282C88D05C3D5CEEF6。前版 R1 C286F71E29D8831A63B4FE9E0E6DB9E1E888C8ECA406B564B5AD4BB8E3128679、R2 42971C68F928C3F973786867ECD0AA757368DF45688DC79C080FBAFAC592A726、R3 DC4E0CD04AE49F54B9A50B0C75CF86C8E3BDDF00582345ACEE7F0F28476F3402、R4 A7ACC011B350004A506A164B03CC867326C504C7D01F63264D2597A5AE033BF7 均保持不變。
案例編號 | 矩陣列 | 可執行性 | Counterparty | 對手行名稱 | Currency | Booking | Message | ISO 20022 Target | businessService | 預期 HTTP | 預期 code | 預期 chosen SSI | 候選數 | Settlement Country 建議 | 備註 | Resolver Baseline Profile | Counterparty Bank Service ID | Actual HTTP | Actual code | Actual chosen SSI / version | Actual candidates | Snapshot Hash | Resolution Token | Correlation / Request ID | Tester | Execution Date | PASS / FAIL | Evidence Path | Screenshot / Defect ID
UAT-V151-001 | 1 | EXECUTABLE NOW | CITIUS33 | Citibank N.A. | USD | HK01 | MT202 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-001 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-001。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202 | BANK-SVC-CITIUS33
UAT-V151-002 | 1 | EXECUTABLE NOW | CITIUS33 | Citibank N.A. | USD | HK01 | MT205 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-001 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-001。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205 | BANK-SVC-CITIUS33
UAT-V151-003 | 1 | EXECUTABLE NOW | CITIUS33 | Citibank N.A. | USD | HK01 | MT202COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-001 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-001。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202COV | BANK-SVC-CITIUS33
UAT-V151-004 | 1 | EXECUTABLE NOW | CITIUS33 | Citibank N.A. | USD | HK01 | MT205COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-001 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-001。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205COV | BANK-SVC-CITIUS33
UAT-V151-005 | 2 | EXECUTABLE NOW | BARCGB22 | Barclays Bank PLC | GBP | HK01 | MT202 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 422 | SSI_AMBIGUOUS | null（fail closed） | 3 | 留白（由 eligible route 推導） | 受控 top-rank tie：SSI-DEMO-003／022 同為 priority 10、PRIMARY、NAMED_COUNTERPARTY。必須 fail closed；chosenRoute／agent roles／roleProvenance／messageComposerContext 為 null，candidates 無序，payloadGenerated=false。 | RESOLVER_BASELINE_MT202 | BANK-SVC-BARCGB22
UAT-V151-006 | 2 | EXECUTABLE NOW | BARCGB22 | Barclays Bank PLC | GBP | HK01 | MT205 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 422 | SSI_AMBIGUOUS | null（fail closed） | 3 | 留白（由 eligible route 推導） | 受控 top-rank tie：SSI-DEMO-003／022 同為 priority 10、PRIMARY、NAMED_COUNTERPARTY。必須 fail closed；chosenRoute／agent roles／roleProvenance／messageComposerContext 為 null，candidates 無序，payloadGenerated=false。 | RESOLVER_BASELINE_MT205 | BANK-SVC-BARCGB22
UAT-V151-007 | 2 | EXECUTABLE NOW | BARCGB22 | Barclays Bank PLC | GBP | HK01 | MT202COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 422 | SSI_AMBIGUOUS | null（fail closed） | 3 | 留白（由 eligible route 推導） | 受控 top-rank tie：SSI-DEMO-003／022 同為 priority 10、PRIMARY、NAMED_COUNTERPARTY。必須 fail closed；chosenRoute／agent roles／roleProvenance／messageComposerContext 為 null，candidates 無序，payloadGenerated=false。 | RESOLVER_BASELINE_MT202COV | BANK-SVC-BARCGB22
UAT-V151-008 | 2 | EXECUTABLE NOW | BARCGB22 | Barclays Bank PLC | GBP | HK01 | MT205COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 422 | SSI_AMBIGUOUS | null（fail closed） | 3 | 留白（由 eligible route 推導） | 受控 top-rank tie：SSI-DEMO-003／022 同為 priority 10、PRIMARY、NAMED_COUNTERPARTY。必須 fail closed；chosenRoute／agent roles／roleProvenance／messageComposerContext 為 null，candidates 無序，payloadGenerated=false。 | RESOLVER_BASELINE_MT205COV | BANK-SVC-BARCGB22
UAT-V151-009 | 3 | EXECUTABLE NOW | BARCGB22 | Barclays Bank PLC | USD | HK01 | MT202 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-024 | 1 | 留白（由 eligible route 推導） | 唯一候選；須驗 chosenRoute、roleProvenance、snapshotHash、resolutionToken 與幣別一致。 | RESOLVER_BASELINE_MT202 | BANK-SVC-BARCGB22
UAT-V151-010 | 3 | EXECUTABLE NOW | BARCGB22 | Barclays Bank PLC | USD | HK01 | MT205 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-024 | 1 | 留白（由 eligible route 推導） | 唯一候選；須驗 chosenRoute、roleProvenance、snapshotHash、resolutionToken 與幣別一致。 | RESOLVER_BASELINE_MT205 | BANK-SVC-BARCGB22
UAT-V151-011 | 3 | EXECUTABLE NOW | BARCGB22 | Barclays Bank PLC | USD | HK01 | MT202COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-024 | 1 | 留白（由 eligible route 推導） | 唯一候選；須驗 chosenRoute、roleProvenance、snapshotHash、resolutionToken 與幣別一致。 | RESOLVER_BASELINE_MT202COV | BANK-SVC-BARCGB22
UAT-V151-012 | 3 | EXECUTABLE NOW | BARCGB22 | Barclays Bank PLC | USD | HK01 | MT205COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-024 | 1 | 留白（由 eligible route 推導） | 唯一候選；須驗 chosenRoute、roleProvenance、snapshotHash、resolutionToken 與幣別一致。 | RESOLVER_BASELINE_MT205COV | BANK-SVC-BARCGB22
UAT-V151-013 | 4 | EXECUTABLE NOW | DEUTDEFF | Deutsche Bank AG | EUR | HK01 | MT202 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-005 | 3 | 留白（由 eligible route 推導） | 3 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-005。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202 | BANK-SVC-DEUTDEFF
UAT-V151-014 | 4 | EXECUTABLE NOW | DEUTDEFF | Deutsche Bank AG | EUR | HK01 | MT205 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-005 | 3 | 留白（由 eligible route 推導） | 3 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-005。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205 | BANK-SVC-DEUTDEFF
UAT-V151-015 | 4 | EXECUTABLE NOW | DEUTDEFF | Deutsche Bank AG | EUR | HK01 | MT202COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-005 | 3 | 留白（由 eligible route 推導） | 3 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-005。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202COV | BANK-SVC-DEUTDEFF
UAT-V151-016 | 4 | EXECUTABLE NOW | DEUTDEFF | Deutsche Bank AG | EUR | HK01 | MT205COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-005 | 3 | 留白（由 eligible route 推導） | 3 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-005。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205COV | BANK-SVC-DEUTDEFF
UAT-V151-017 | 5 | EXECUTABLE NOW | DBSSSGSG | DBS Bank Ltd. | SGD | HK01 | MT202 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-007 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-007。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202 | BANK-SVC-DBSSSGSG
UAT-V151-018 | 5 | EXECUTABLE NOW | DBSSSGSG | DBS Bank Ltd. | SGD | HK01 | MT205 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-007 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-007。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205 | BANK-SVC-DBSSSGSG
UAT-V151-019 | 5 | EXECUTABLE NOW | DBSSSGSG | DBS Bank Ltd. | SGD | HK01 | MT202COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-007 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-007。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202COV | BANK-SVC-DBSSSGSG
UAT-V151-020 | 5 | EXECUTABLE NOW | DBSSSGSG | DBS Bank Ltd. | SGD | HK01 | MT205COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-007 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-007。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205COV | BANK-SVC-DBSSSGSG
UAT-V151-021 | 6 | EXECUTABLE NOW | BOTKJPJT | MUFG Bank, Ltd. | JPY | HK01 | MT202 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-009 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-009。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202 | BANK-SVC-BOTKJPJT
UAT-V151-022 | 6 | EXECUTABLE NOW | BOTKJPJT | MUFG Bank, Ltd. | JPY | HK01 | MT205 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-009 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-009。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205 | BANK-SVC-BOTKJPJT
UAT-V151-023 | 6 | EXECUTABLE NOW | BOTKJPJT | MUFG Bank, Ltd. | JPY | HK01 | MT202COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-009 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-009。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202COV | BANK-SVC-BOTKJPJT
UAT-V151-024 | 6 | EXECUTABLE NOW | BOTKJPJT | MUFG Bank, Ltd. | JPY | HK01 | MT205COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-009 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-009。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205COV | BANK-SVC-BOTKJPJT
UAT-V151-025 | 7 | EXECUTABLE NOW | HSBCHKHH | HSBC | HKD | HK01 | MT202 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-011 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-011。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202 | BANK-SVC-HSBCHKHH
UAT-V151-026 | 7 | EXECUTABLE NOW | HSBCHKHH | HSBC | HKD | HK01 | MT205 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-011 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-011。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205 | BANK-SVC-HSBCHKHH
UAT-V151-027 | 7 | EXECUTABLE NOW | HSBCHKHH | HSBC | HKD | HK01 | MT202COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-011 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-011。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202COV | BANK-SVC-HSBCHKHH
UAT-V151-028 | 7 | EXECUTABLE NOW | HSBCHKHH | HSBC | HKD | HK01 | MT205COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-011 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-011。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205COV | BANK-SVC-HSBCHKHH
UAT-V151-029 | 8 | EXECUTABLE NOW | BOFAUS3N | Bank of America, N.A. | AUD | HK01 | MT202 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-013 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-013。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202 | BANK-SVC-BOFAUS3N
UAT-V151-030 | 8 | EXECUTABLE NOW | BOFAUS3N | Bank of America, N.A. | AUD | HK01 | MT205 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-013 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-013。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205 | BANK-SVC-BOFAUS3N
UAT-V151-031 | 8 | EXECUTABLE NOW | BOFAUS3N | Bank of America, N.A. | AUD | HK01 | MT202COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-013 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-013。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202COV | BANK-SVC-BOFAUS3N
UAT-V151-032 | 8 | EXECUTABLE NOW | BOFAUS3N | Bank of America, N.A. | AUD | HK01 | MT205COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-013 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-013。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205COV | BANK-SVC-BOFAUS3N
UAT-V151-033 | 9 | EXECUTABLE NOW | CHASUS33 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CAD | HK01 | MT202 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-015 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-015。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202 | BANK-SVC-CHASUS33
UAT-V151-034 | 9 | EXECUTABLE NOW | CHASUS33 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CAD | HK01 | MT205 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-015 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-015。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205 | BANK-SVC-CHASUS33
UAT-V151-035 | 9 | EXECUTABLE NOW | CHASUS33 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CAD | HK01 | MT202COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-015 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-015。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202COV | BANK-SVC-CHASUS33
UAT-V151-036 | 9 | EXECUTABLE NOW | CHASUS33 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CAD | HK01 | MT205COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-015 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-015。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205COV | BANK-SVC-CHASUS33
UAT-V151-037 | 10 | EXECUTABLE NOW | CHASUS33 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | HK01 | MT202 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-021 | 1 | 留白（由 eligible route 推導） | 唯一候選；須驗 chosenRoute、roleProvenance、snapshotHash、resolutionToken 與幣別一致。 | RESOLVER_BASELINE_MT202 | BANK-SVC-CHASUS33
UAT-V151-038 | 10 | EXECUTABLE NOW | CHASUS33 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | HK01 | MT205 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-021 | 1 | 留白（由 eligible route 推導） | 唯一候選；須驗 chosenRoute、roleProvenance、snapshotHash、resolutionToken 與幣別一致。 | RESOLVER_BASELINE_MT205 | BANK-SVC-CHASUS33
UAT-V151-039 | 10 | EXECUTABLE NOW | CHASUS33 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | HK01 | MT202COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-021 | 1 | 留白（由 eligible route 推導） | 唯一候選；須驗 chosenRoute、roleProvenance、snapshotHash、resolutionToken 與幣別一致。 | RESOLVER_BASELINE_MT202COV | BANK-SVC-CHASUS33
UAT-V151-040 | 10 | EXECUTABLE NOW | CHASUS33 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | HK01 | MT205COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-021 | 1 | 留白（由 eligible route 推導） | 唯一候選；須驗 chosenRoute、roleProvenance、snapshotHash、resolutionToken 與幣別一致。 | RESOLVER_BASELINE_MT205COV | BANK-SVC-CHASUS33
UAT-V151-041 | 11 | EXECUTABLE NOW | SCBLGB2L | Standard Chartered Bank | CHF | HK01 | MT202 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-017 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-017。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202 | BANK-SVC-SCBLGB2L
UAT-V151-042 | 11 | EXECUTABLE NOW | SCBLGB2L | Standard Chartered Bank | CHF | HK01 | MT205 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-017 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-017。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205 | BANK-SVC-SCBLGB2L
UAT-V151-043 | 11 | EXECUTABLE NOW | SCBLGB2L | Standard Chartered Bank | CHF | HK01 | MT202COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-017 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-017。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202COV | BANK-SVC-SCBLGB2L
UAT-V151-044 | 11 | EXECUTABLE NOW | SCBLGB2L | Standard Chartered Bank | CHF | HK01 | MT205COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-017 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-017。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205COV | BANK-SVC-SCBLGB2L
UAT-V151-045 | 12 | EXECUTABLE NOW | BNPAFRPP | BNP Paribas | CNY | HK01 | MT202 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-019 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-019。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202 | BANK-SVC-BNPAFRPP
UAT-V151-046 | 12 | EXECUTABLE NOW | BNPAFRPP | BNP Paribas | CNY | HK01 | MT205 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-019 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-019。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205 | BANK-SVC-BNPAFRPP
UAT-V151-047 | 12 | EXECUTABLE NOW | BNPAFRPP | BNP Paribas | CNY | HK01 | MT202COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-019 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-019。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT202COV | BANK-SVC-BNPAFRPP
UAT-V151-048 | 12 | EXECUTABLE NOW | BNPAFRPP | BNP Paribas | CNY | HK01 | MT205COV | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | 200 | SSI_RESOLVED | SSI-DEMO-019 | 2 | 留白（由 eligible route 推導） | 2 筆 eligible；依受控 rank keys 選 SSI-DEMO-019。須列出 alternatives，且帳號、agent、provenance 均來自同一 chosen SSI。 | RESOLVER_BASELINE_MT205COV | BANK-SVC-BNPAFRPP
彙總（依受控矩陣產生；非公式，任何閱讀器皆可見）
案例總數 | 48
EXECUTABLE NOW | 48
NOT_EXECUTABLE | 0
預期 200 SSI_RESOLVED | 44
預期 422 SSI_AMBIGUOUS | 4
預期 503 PROFILE_INCOMPLETE（矩陣內） | 0
NOT_EXECUTABLE 比率 | 0%
矩陣外負向控制：NSSIUSN1／USD／MT202COV 與 MT205COV 必須在 rank 前回 HTTP 503 PROFILE_INCOMPLETE，payloadGenerated=false，且不得 fallback 至 Core。此控制不計入 48 案功能矩陣。

## SSI 候選明細
SSI 候選明細 — 26 筆具 pacs.009.001.08 之 ACTIVE SSI
欄位逐字取自受控 snapshot。Nostro 依 A4_NOSTRO_JOIN：SSI.route.accountId 精確等於 ACTIVE Nostro.accountReference，再依 servicer／幣別／SETTLEMENT／booking／生效日篩選，最後取 PRIMARY。
SSI Code | SSI id (UUID) | 版本 | Counterparty | Currency | Booking | priority | routePreference | 排名結果 | applicabilityProfileId | settlementRouteId | settlementCountry | settlementMarket | clearingSystem | route.accountId | 對應 Nostro (masked) | Nostro servicer | accountWithBic | actualReceiverBic | beneficiaryBic | ssiTags | sampleSet | ssiName | businessService | sourceMessageTypes
SSI-DEMO-001 | a1e1ac1a-a16f-414c-ac70-85731ed84d3f | 44 | CITIUS33 | USD | HK01 | 10 | PRIMARY | CHOSEN | APPL-IMPORT_LC_BANK_REIMBURSEMENT-USD | ROUTE-USD-CITIUS33 | US | US_DOLLAR | FEDWIRE | DEMO-NOSTRO-001-PRIMARY | DEMO-NOSTRO-001-PRIMARY-PRIMARY | CITIUS33 | CITIUS33 | CITIUS33 | CITIUS33 | 53A,54A,56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | USD BANK_REIMBURSEMENT for Citibank N.A. via Citibank N.A. | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-002 | e029ad81-7715-4c2a-9452-75876508cacb | 39 | CITIUS33 | USD | HK01 | 20 | SECONDARY | alternative | APPL-IMPORT_LC_BANK_REIMBURSEMENT-USD | ROUTE-USD-HSBCHKHH | HK | HK_USD | USD_CHATS | DEMO-NOSTRO-001-SECONDARY | DEMO-NOSTRO-001-SECONDARY-PRIMARY | HSBCHKHH | HSBCHKHH | HSBCHKHH | CITIUS33 | 53A,54A,56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | USD BANK_REIMBURSEMENT for Citibank N.A. via HSBC | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-003 | 351807b1-c715-4f53-8fbd-058cc9a14eab | 44 | BARCGB22 | GBP | HK01 | 10 | PRIMARY | TIE（並列第一） | APPL-EXPORT_LC_PROCEEDS_SETTLEMENT-GBP | ROUTE-GBP-BARCGB22 | GB | GB_STERLING | CHAPS | DEMO-NOSTRO-002-PRIMARY | DEMO-NOSTRO-002-PRIMARY-PRIMARY | BARCGB22 | BARCGB22 | BARCGB22 | BARCGB22 | 53A,54A,56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | GBP PROCEEDS_SETTLEMENT for Barclays via Barclays | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-022 | 1a386704-017a-4439-bb65-29fc3fd6e8dc | 39 | BARCGB22 | GBP | HK01 | 10 | PRIMARY | TIE（並列第一） | APPL-IMPORT_COLLECTION_PAYMENT-GBP | ROUTE-GBP-BARCGB22 | GB | GB_STERLING | CHAPS | DEMO-NOSTRO-002-IMPCOLL | DEMO-NOSTRO-002-IMPCOLL-PRIMARY | BARCGB22 | BARCGB22 | BARCGB22 | BARCGB22 | CdtrAgt,IntrmyAgt1 | DEMO-PURPOSE-BUILT | GBP Import Collection Payment for Barclays | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-004 | 9532ba2c-717f-42b6-8437-5ff7e270fccb | 44 | BARCGB22 | GBP | HK01 | 20 | SECONDARY | 低名次候選 | APPL-EXPORT_LC_PROCEEDS_SETTLEMENT-GBP | ROUTE-GBP-SCBLGB2L | GB | GB_STERLING | CHAPS | DEMO-NOSTRO-002-SECONDARY | DEMO-NOSTRO-002-SECONDARY-PRIMARY | SCBLGB2L | SCBLGB2L | SCBLGB2L | BARCGB22 | 53A,54A,56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | GBP PROCEEDS_SETTLEMENT for Barclays via Standard Chartered | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-024 | 54c26b29-e351-4391-aa38-8614aab63c4f | 19 | BARCGB22 | USD | HK01 | 10 | PRIMARY | CHOSEN | APPL-IMPORT_COLLECTION_PAYMENT-USD | ROUTE-USD-CITIUS33-BARC | US | US_DOLLAR | FEDWIRE | DEMO-NOSTRO-USD-IMPCOLL-BARC | DEMO-NOSTRO-USD-IMPCOLL-BARC-PRIMARY | CITIUS33 | CITIUS33 | CITIUS33 | BARCGB22 | (無) | DEMO-PURPOSE-BUILT | USD Import Collection Payment for Barclays via Citi | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-005 | c12bd429-cf8c-4b57-9575-299bbe58d680 | 39 | DEUTDEFF | EUR | HK01 | 10 | PRIMARY | CHOSEN | APPL-IMPORT_COLLECTION_PAYMENT-EUR | ROUTE-EUR-DEUTDEFF | ANY | EURO_AREA | T2 | DEMO-NOSTRO-003-PRIMARY | DEMO-NOSTRO-003-PRIMARY-PRIMARY | DEUTDEFF | DEUTDEFF | DEUTDEFF | DEUTDEFF | 53A,54A,56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | EUR COLLECTION_SETTLEMENT for Deutsche Bank via Deutsche Bank | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-006 | cd50ca60-1ec8-4a16-b61c-b03abf6a9c58 | 39 | DEUTDEFF | EUR | HK01 | 20 | SECONDARY | alternative | APPL-IMPORT_COLLECTION_PAYMENT-EUR | ROUTE-EUR-HSBCHKHH | HK | HK_EUR | EUR_CHATS | DEMO-NOSTRO-003-SECONDARY | DEMO-NOSTRO-003-SECONDARY-PRIMARY | HSBCHKHH | HSBCHKHH | HSBCHKHH | DEUTDEFF | 53A,54A,56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | EUR COLLECTION_SETTLEMENT for Deutsche Bank via HSBC | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-035 | 45ea4c86-67d4-40b7-935d-904a6e3ffd12 | 14 | DEUTDEFF | EUR | HK01 | 20 | SECONDARY | alternative | APPL-EUR-HIGH-VALUE | ROUTE-EUR-DEUTDEFF-EURO1 | ANY | EURO_AREA | EURO1 | DEMO-NOSTRO-EUR-EURO1-DEUT | DEMO-NOSTRO-EUR-EURO1-DEUT-PRIMARY | DEUTDEFF | DEUTDEFF | DEUTDEFF | DEUTDEFF | (無) | DEMO-PURPOSE-BUILT | EUR Deutsche Bank High-value Settlement via EURO1 | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-007 | f4bae14b-a208-45ae-990a-df840fb9af9f | 44 | DBSSSGSG | SGD | HK01 | 10 | PRIMARY | CHOSEN | APPL-EXPORT_COLLECTION_PROCEEDS_SETTLEMENT-SGD | ROUTE-SGD-DBSSSGSG | SG | SG_DOMESTIC | MEPS_PLUS | DEMO-NOSTRO-004-PRIMARY | DEMO-NOSTRO-004-PRIMARY-PRIMARY | DBSSSGSG | DBSSSGSG | DBSSSGSG | DBSSSGSG | 53A,54A,56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | SGD PROCEEDS_SETTLEMENT for DBS via DBS | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-008 | cc4f488c-99e1-40ad-a59d-a7d73f643de4 | 44 | DBSSSGSG | SGD | HK01 | 20 | SECONDARY | alternative | APPL-EXPORT_COLLECTION_PROCEEDS_SETTLEMENT-SGD | ROUTE-SGD-OCBCSGSG | SG | SG_DOMESTIC | MEPS_PLUS | DEMO-NOSTRO-004-SECONDARY | DEMO-NOSTRO-004-SECONDARY-PRIMARY | OCBCSGSG | OCBCSGSG | OCBCSGSG | DBSSSGSG | 53A,54A,56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | SGD PROCEEDS_SETTLEMENT for DBS via OCBC | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-009 | ca4a553d-77f0-4f30-b2a7-c83c4d81f52b | 39 | BOTKJPJT | JPY | HK01 | 10 | PRIMARY | CHOSEN | APPL-STANDBY_LC_CLAIM_PAYMENT-JPY | ROUTE-JPY-BOTKJPJT | JP | JP_DOMESTIC | BOJ_NET | DEMO-NOSTRO-005-PRIMARY | DEMO-NOSTRO-005-PRIMARY-PRIMARY | BOTKJPJT | BOTKJPJT | BOTKJPJT | BOTKJPJT | 56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | JPY CLAIM_PAYMENT for MUFG via MUFG | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-010 | ca1d12d4-1208-40d5-a8fe-bcd040bda6e3 | 39 | BOTKJPJT | JPY | HK01 | 20 | SECONDARY | alternative | APPL-STANDBY_LC_CLAIM_PAYMENT-JPY | ROUTE-JPY-SMBCJPJT | JP | JP_DOMESTIC | BOJ_NET | DEMO-NOSTRO-005-SECONDARY | DEMO-NOSTRO-005-SECONDARY-PRIMARY | SMBCJPJT | SMBCJPJT | SMBCJPJT | BOTKJPJT | 56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | JPY CLAIM_PAYMENT for MUFG via SMBC | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-011 | d60d207b-29b2-4352-8314-89378edcf139 | 39 | HSBCHKHH | HKD | HK01 | 10 | PRIMARY | CHOSEN | APPL-DEMAND_GUARANTEE_CLAIM_PAYMENT-HKD | ROUTE-HKD-HSBCHKHH | HK | HK_DOLLAR | HKD_CHATS | DEMO-NOSTRO-006-PRIMARY | DEMO-NOSTRO-006-PRIMARY-PRIMARY | HSBCHKHH | HSBCHKHH | HSBCHKHH | HSBCHKHH | 56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | HKD CLAIM_PAYMENT for HSBC via HSBC | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-012 | 12fed8b5-20a9-4fa0-b684-cfc08bd307fe | 39 | HSBCHKHH | HKD | HK01 | 20 | SECONDARY | alternative | APPL-DEMAND_GUARANTEE_CLAIM_PAYMENT-HKD | ROUTE-HKD-SCBLHKHH | HK | HK_DOLLAR | HKD_CHATS | DEMO-NOSTRO-006-SECONDARY | DEMO-NOSTRO-006-SECONDARY-PRIMARY | SCBLHKHH | SCBLHKHH | SCBLHKHH | HSBCHKHH | 56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | HKD CLAIM_PAYMENT for HSBC via SCB (HK) | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-013 | 42aae02a-0597-4982-b4c0-4b27bb44a549 | 39 | BOFAUS3N | AUD | HK01 | 10 | PRIMARY | CHOSEN | APPL-LC_REIMBURSEMENT_SETTLEMENT-AUD | ROUTE-AUD-CTBAAU2S | AU | AU_DOMESTIC | RITS | DEMO-NOSTRO-007-PRIMARY | DEMO-NOSTRO-007-PRIMARY-PRIMARY | CTBAAU2S | CTBAAU2S | CTBAAU2S | BOFAUS3N | 53A,54A,56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | AUD BANK_REIMBURSEMENT for BofA via CBA | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-014 | 50d51f4c-9905-46f2-ac93-e0e1a4330019 | 39 | BOFAUS3N | AUD | HK01 | 20 | SECONDARY | alternative | APPL-LC_REIMBURSEMENT_SETTLEMENT-AUD | ROUTE-AUD-ANZBAU3M | AU | AU_DOMESTIC | RITS | DEMO-NOSTRO-007-SECONDARY | DEMO-NOSTRO-007-SECONDARY-PRIMARY | ANZBAU3M | ANZBAU3M | ANZBAU3M | BOFAUS3N | 53A,54A,56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | AUD BANK_REIMBURSEMENT for BofA via ANZ | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-015 | eb1a6c37-f327-4038-8241-8aac9f5d20b9 | 39 | CHASUS33 | CAD | HK01 | 10 | PRIMARY | CHOSEN | APPL-FX_SETTLEMENT-CAD | ROUTE-CAD-ROYCCAT2 | CA | CA_DOMESTIC | LYNX | DEMO-NOSTRO-008-PRIMARY | DEMO-NOSTRO-008-PRIMARY-PRIMARY | ROYCCAT2 | ROYCCAT2 | ROYCCAT2 | CHASUS33 | 53A,56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | CAD INTERBANK_SETTLEMENT for JPM via RBC | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-016 | ed799438-a80b-4787-85e5-443a0ca5c5bb | 39 | CHASUS33 | CAD | HK01 | 20 | SECONDARY | alternative | APPL-FX_SETTLEMENT-CAD | ROUTE-CAD-BOFMCAM2 | CA | CA_DOMESTIC | LYNX | DEMO-NOSTRO-008-SECONDARY | DEMO-NOSTRO-008-SECONDARY-PRIMARY | BOFMCAM2 | BOFMCAM2 | BOFMCAM2 | CHASUS33 | 53A,56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | CAD INTERBANK_SETTLEMENT for JPM via BMO | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-021 | b96e8d9a-327b-4fb0-9777-a9ad9d86ac43 | 39 | CHASUS33 | USD | HK01 | 10 | PRIMARY | CHOSEN | APPL-EXPORT_COLLECTION_PROCEEDS_SETTLEMENT-USD | ROUTE-USD-CITIUS33 | US | US_DOLLAR | FEDWIRE | DEMO-NOSTRO-001-EXPCOLL | DEMO-NOSTRO-001-EXPCOLL-PRIMARY | CITIUS33 | CITIUS33 | CITIUS33 | CHASUS33 | CdtrAgt,IntrmyAgt1 | DEMO-PURPOSE-BUILT | USD JPM Standing Settlement Route via Citi | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-017 | 946b7448-f719-4bd4-8d83-f66c597e1f6d | 39 | SCBLGB2L | CHF | HK01 | 10 | PRIMARY | CHOSEN | APPL-MONEY_MARKET_SETTLEMENT-CHF | ROUTE-CHF-UBSWCHZH80A | CH | CH_DOMESTIC | SIC | DEMO-NOSTRO-009-PRIMARY | DEMO-NOSTRO-009-PRIMARY-PRIMARY | UBSWCHZH80A | UBSWCHZH80A | UBSWCHZH80A | SCBLGB2L | 53A,56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | CHF INTERBANK_SETTLEMENT for SCB via UBS | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-018 | 1bb2ba6f-b11d-4ed8-8213-482dbfa6afd4 | 39 | SCBLGB2L | CHF | HK01 | 20 | SECONDARY | alternative | APPL-MONEY_MARKET_SETTLEMENT-CHF | ROUTE-CHF-CRESCHZZ80A | CH | CH_DOMESTIC | SIC | DEMO-NOSTRO-009-SECONDARY | DEMO-NOSTRO-009-SECONDARY-PRIMARY | CRESCHZZ80A | CRESCHZZ80A | CRESCHZZ80A | SCBLGB2L | 53A,56A,57A,58A | DEMO-PURPOSE-BUILT | CHF INTERBANK_SETTLEMENT for SCB via CS | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-019 | 2927617a-e7e4-479e-9bc4-27a6705383ee | 44 | BNPAFRPP | CNY | HK01 | 10 | PRIMARY | CHOSEN | APPL-CUSTOMER_CREDIT_TRANSFER-CNY | ROUTE-CNY-BKCHCNBJ | CN | ONSHORE_CN | CIPS | DEMO-NOSTRO-010-PRIMARY | DEMO-NOSTRO-010-PRIMARY-PRIMARY | BKCHCNBJ | BKCHCNBJ | BKCHCNBJ | BNPAFRPP | 53A,54A,56A,57A,58A,CdtrAgt,IntrmyAgt1 | DEMO-PURPOSE-BUILT | CNY CUSTOMER_TRANSFER for BNP via Bank of China | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-020 | 38df686a-9022-4ad6-8ac7-22435411d983 | 44 | BNPAFRPP | CNY | HK01 | 20 | SECONDARY | alternative | APPL-CUSTOMER_CREDIT_TRANSFER-CNY | ROUTE-CNY-HSBCHKHH | HK | OFFSHORE_RENMINBI_HK | RMB_CHATS | DEMO-NOSTRO-010-SECONDARY | DEMO-NOSTRO-010-SECONDARY-PRIMARY | HSBCHKHH | HSBCHKHH | HSBCHKHH | BNPAFRPP | 53A,54A,56A,57A,58A,CdtrAgt,IntrmyAgt1 | DEMO-PURPOSE-BUILT | CNY CUSTOMER_TRANSFER for BNP via HSBC | swift.cbprplus.04,swift.cbprplus.cov.04 | MT202,MT205,MT202COV,MT205COV
SSI-DEMO-041 | 22a11830-f848-4281-805f-8e693c98b364 | 14 | NSSIUSN1 | USD | HK01 | 10 | PRIMARY | NEGATIVE CONTROL — NOT COV ALLOW-LISTED | APPL-NORTHSTAR-USD | ROUTE-USD-CITIUS33-NORTHSTAR | US | US_DOLLAR | FEDWIRE | DEMO-NORTHSTAR-USD-001 | DEMO-NORTHSTAR-USD-001-PRIMARY | CITIUS33 | CITIUS33 | CITIUS33 | NSSIUSN1 | (無) | DEMO-LIMITED-COVERAGE | Northstar Limited USD Settlement via Citi | swift.cbprplus.04 | MT202,MT205
SSI-DEMO-042 | 50531295-c91a-4eb5-9c21-69d2dab38b7c | 14 | NSSIUSN1 | GBP | HK01 | 10 | PRIMARY | NEGATIVE CONTROL — NOT COV ALLOW-LISTED | APPL-NORTHSTAR-GBP | ROUTE-GBP-BARCGB22-NORTHSTAR | GB | GB_STERLING | CHAPS | DEMO-NORTHSTAR-GBP-001 | DEMO-NORTHSTAR-GBP-001-PRIMARY | BARCGB22 | BARCGB22 | BARCGB22 | NSSIUSN1 | (無) | DEMO-LIMITED-COVERAGE | Northstar Limited GBP Settlement via Barclays | swift.cbprplus.04 | MT202,MT205
資料註記
1. SSI-DEMO-002／006／020 的 accountReference 各對應 4 筆 ACTIVE Nostro（兩個 servicer × PRIMARY/BACKUP），幣別、purpose、生效日完全相同。唯有以 servicer（= 該 SSI 的 accountWithBic）篩選才能唯一決定。若實作只做 accountReference + PRIMARY，會取到錯誤 servicer 的帳戶。
2. SSI-DEMO-005／035 的 settlementCountry 為萬用值 ANY，是全表唯一使用萬用值者；可用於驗證硬過濾對 ANY 的處理。
3. SSI-DEMO-019／020 是唯一候選分屬不同結算國者（CN onshore CIPS vs HK offshore RMB CHATS）。
4. SSI-DEMO-004 的 counterpartyBic 為 BARCGB22 但 bic／accountWithBic 為 SCBLGB2L —— 這是「Barclays 經 Standard Chartered 代理」的合法路由，非資料矛盾。
5. ssiTags 標示「(無)」者，該欄於原始資料為 null。依 EC-RANK-01，ssiTags 不得作為排序或決勝鍵。

## 輸入指引
UI 輸入指引與常見誤判
依 Resolution 畫面欄位順序整理。黃底欄位是最常造成假陽性的地方。
畫面欄位 | 本清單的填法 | 說明
輸出格式分頁 | 依案例：MT 或 MX；切換格式不得重新解析或改變 confirmed snapshot | SSI 只以 MX 執行 Resolution 與 RMA；選 MT 分頁只是回覆適用的 5x Tags，不改變 route、RMA 或 snapshot。
Counterparty | 依清單 | 解析主鍵。畫面出現「SSI Record Available」只代表找到 Active SSI，不代表 eligible —— eligible 仍由 API Resolution 判定。
Currency | 依清單 | 硬過濾。任一 resolver input 變動後，舊結果須立即失效；重新 Preview 後 currency、chosen SSI、agent、nostro 與 provenance 必須整批一致。
Booking Branch / Entity | HK01 · Hong Kong Branch | 全部 42 筆 ACTIVE SSI 的 bookingEntity 均為 HK01；換成其他分行一律解析不到。
Settlement Country | 留白 | 硬過濾、非排序鍵。填錯會把唯一候選濾掉，回傳 SSI_NOT_FOUND，且錯誤訊息不會指出是 override 造成的。最常見的坑：把 BARCGB22 由 GBP 改 USD 時忘了清掉 GB（SSI-DEMO-024 的 settlementCountry 是 US）。
Settlement Market | 留白 | 同上。留白時由 eligible route 推導。
Clearing System | Derive from eligible route | 同上。
Value Date | 任意營業日 | 交易資料，不參與解析。畫面為美式 MM/DD/YYYY，填寫時請確認月日未顛倒。
Amount | 任意 | 交易資料，不參與解析。
Transaction Reference | 任意唯一值 | 交易資料，不參與解析。建議帶案例編號以便對帳，例如 UAT-MT2-001。
每案必驗的回應不變式（A1–A4）
A1_RESOLVED（200） | chosenRoute 非 null 且完整；roleProvenance 非 null 且完整；snapshotHash 與 resolutionToken 存在；每個角色都有 source／sourceField／evidence 版本。
A2_TIE（422） | fail closed 轉 Repair Queue；payloadGenerated=false；無任何技術性決勝。
A3_AMBIGUOUS_SHAPE（422） | chosenRoute／canonicalRoute／agent roles／roleProvenance／messageComposerContext 全部為 null；candidates 非 null 且無序，每筆帶 tieMember 與 businessRank；不得出現 alternativeRoutes、renderedPayload、recommendedRoute。
A4_NOSTRO_JOIN | accountId 必須精確等於 ACTIVE Nostro 的 accountReference；禁止以 Nostro.id、maskedAccountRef 或前綴／模糊比對。
跨筆混用檢查 | chosen 的帳號與 agent 必須來自同一筆 SSI。曾出現「帳號取自 022(GBP) 但 agent 取自 024(USD/CITIUS33)」的硬錯，務必回歸驗證。

## 情境對照
Message Scenarios（畫面「雙擊情境以套用參數」）
【R2～R5 更正】情境可改變 Resolution Domain，原句「情境不改變 SSI 選取結果」已撤回。57A 省略規則未作廢（MRG p.52／p.54）。BOOK_TRANSFER 與 CREDIT_ONE_OF_SEVERAL 皆為 Sender 自有帳戶情境，均走 OWN_SSI_NOSTRO 且 Counterparty SSI = SKIPPED。【R5】兩情境目前皆不可由瀏覽器執行 —— 見 OPEN-007 SCENARIO_INPUT_NOT_BOUND。
Message | 情境說明 | ISO 20022 | businessService | TARGET SCENARIO | UAT 重點
MT202 | Book transfer — same receiver（兩個自有帳戶均由 Receiver 服務）【BLOCKED — IMPLEMENTATION】 | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | BOOK_TRANSFER_SAME_RECEIVER | 【R5】resolutionDomain=OWN_SSI_NOSTRO；counterpartySsiResolution=SKIPPED；chosenRoute=null；candidates=[]。own-account agent roles 存在，不得來自 Counterparty SSI。57a 必須省略（MRG p.52）；58A option A 載被貸記帳號 + Sender BIC（MRG p.54）。**目前不可執行**：portal 僅有兩個固定帳戶選項且 request payload 不含 scenario／借記／貸記帳戶（OPEN-007）。詳見 BOOK-01～05。
MT202 | Credit one of several accounts at 57A（明示指定自有貸記帳戶與 Account With Institution） | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | CREDIT_ONE_OF_SEVERAL_AT_57A | 【R5】同屬自有帳戶情境：resolutionDomain=OWN_SSI_NOSTRO，Counterparty SSI 必須 SKIPPED。MRG p.54：credit one of several accounts owned by the Sender at an institution specified in field 57a —— 57a 必須出現。**目前不可執行**：fixture 未備（OPEN-006）且輸入未綁定（OPEN-007）。
MT205 | Initial MT200 / MT201 equivalence（沿用前手 MT200/201 context，不允許編輯銀行身分） | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.04 | INITIAL_MT200_201_EQUIVALENCE | MT205 的 52a 為 Mandatory，須由前手 Category 2 指示帶入；缺值應回 MESSAGE_CONTEXT_MISSING，不得誤報 SSI_NOT_FOUND。
MT205COV | MT205 COV — no MT200 / MT201 equivalence（保留前手 cover context；不套用 MT-only 的 58a 等於 52a 規則） | pacs.009.001.08 | swift.cbprplus.cov.04 | NO_MT200_201_EQUIVALENCE | 12 組 approved allow-list 已可執行：11 組 RESOLVED；BARCGB22/GBP 回 SSI_AMBIGUOUS。僅未列入 allow-list 的 Northstar 負向控制回 503 PROFILE_INCOMPLETE。

## 證據與範圍
證據來源、範圍界定與待確認事項
本清單所有數字均由受控 snapshot 實測導出，未採信任何文件自述。
項目 | 內容
受控 snapshot | qa/mt2-final/fixtures/baselines/ssi-demo.v15.1-post-migration.sqlite
snapshot SHA-256 | 52A58C19901F1FBD6A3EE964968A14164EDA89DF22B284282C88D05C3D5CEEF6
snapshot bytes | 10350592
ACTIVE SSI / ACTIVE Nostro | 42 / 159
具 pacs.009.001.08 之 ACTIVE SSI | 26 筆（本清單全部涵蓋）
不具 .08 之 ACTIVE SSI | 16 筆，MT2xx 不可見：SSI-DEMO-025~034（10 筆，僅 .12；counterpartyBic=ANY）、SSI-DEMO-036~040（5 筆，僅 pacs.008，屬 MT103 域）、SSI-DEMO-023（1 筆，僅 pacs.009.001.12）
Nostro 參照完整性 | 42/42 以 accountId = accountReference 精確命中，orphan = 0。以 maskedAccountRef 比對會有 38 筆落空、以 Nostro.id 比對 42 筆全落空 —— 兩者皆為錯誤 join 方式。
平手掃描 | post-migration 全量 scan：12 組中僅 BARCGB22／GBP／HK01 top-rank tie；四種 MT2xx 電文均預期 422。
範圍：涵蓋 | 12 組、MT202／MT205／MT202COV／MT205COV，共 48 案；全部使用 pacs.009.001.08 canonical tuple。
範圍：不涵蓋 | MT200／MT201／MT203／MT204／MT210 —— 依 MT2xx Scope，MT200 轉 OWN_SSI_NOSTRO、MT204 轉 FI_DIRECT_DEBIT、MT210 轉 NOTIFICATION、MT201／MT203 為 MESSAGE_TYPE_NOT_SUPPORTED。均不查 Counterparty SSI。
v15.1 migration | 24 筆 SSI 具 explicit COV allow-list；Core/COV 以 businessService 分流，禁止 synthetic .COV messageDefinitionId。
現行驗收帳本 | 48 = 44 SSI_RESOLVED + 4 SSI_AMBIGUOUS；NOT_EXECUTABLE=0；另有 1 筆 Northstar COV 503 負向控制。
最新自動執行證據 | qa/reports/MT2XX_v15.1_post_migration_tie_scan_20260911.json；SHA-256 CBA6D5D0704CC37788251D8DDCA0D987C6F8404AD19B32FC7C51BDAA67AAB2CB；passed=48/48。
BA review gate | 候選版須經獨立 BA 覆核接受後才可置入 qa/uat；不得以自動執行成功取代業務驗收。
受控 v15.1 baseline | qa/tdd/MT2XX_支援標準SSI_SR2026_MRG與ISO20022對應覆核版_v15.1.xlsx；SHA-256 0493C1D44D55A48B369AF6C6198BEE6943C1E17FC3A76AC93DE22C1D2A69A3D5。
COV allow-list | parameters/cov-profile-allow-list.v15.1.json；SHA-256 9B7F689627C7C790BFA94ADABACCE7FE18C43125FC93991B74958EDF92314482。
v15.2_DRAFT_R5 狀態 | DRAFT — NOT APPROVED。v15.1、R1、R2、R3、R4 五份原檔皆保持不變；R4 保留為審查證據。
v15.1 base SHA-256 | AB21F5BC02D6BFBEC5683E1D8423950AC49EC0811542BB430DB5F0CB70A14B06
v15.1 base bytes | 29813
v15.2_DRAFT（R1）SHA-256 | C286F71E29D8831A63B4FE9E0E6DB9E1E888C8ECA406B564B5AD4BB8E3128679
v15.2_DRAFT_R2 SHA-256 | 42971C68F928C3F973786867ECD0AA757368DF45688DC79C080FBAFAC592A726
v15.2_DRAFT_R3 SHA-256 | DC4E0CD04AE49F54B9A50B0C75CF86C8E3BDDF00582345ACEE7F0F28476F3402
v15.2_DRAFT_R4 SHA-256 | A7ACC011B350004A506A164B03CC867326C504C7D01F63264D2597A5AE033BF7
MRG（完整 SHA-256） | SWIFT/us2m_20260717.pdf — 64483D7F7C094DB28E03791AB6BBC7A0522DAEC90487A7DD834228E848FA8323。引用頁 p.52（MT202 57a Usage Rules）、p.54（MT202 58a Usage Rules）。擷取引擎 pdftotext。
Bank Service 證據 | qa/mt2-final/fixtures/baselines/bank-service.current.json — SHA-256 9CA632D0A949329309226599A22D9E4A2D48C73E62B33612496EDC144992C6CE；bytes 13,975；items 27（SSI_REFERENCED 21／DIRECTORY_ONLY_NO_SSI 5／OWN_BANK_IDENTITY 1）；asOf 2026-09-10。本行身分即取自此檔之 OWN_BANK_IDENTITY 項。
本行身分（own entity） | BIC DEMOHKHH（Demo Bank Hong Kong）；bankServiceId BANK-SVC-DEMOHKHH；usageGroup OWN_BANK_IDENTITY；booking entity HK01。
58A 來源裁決 | MT202／MT202COV 之 Cdtr／58A 一律取自 REQUEST_PASS_THROUGH。禁止讀取 SSI.beneficiaryBic。即使數值相同，來源標記錯誤即為缺陷。
負向結果格式 | BOOK-02／03：HTTP 422 + decision/code=OPTION_CONSTRAINT_VIOLATION + reasonCode=OWN_ACCOUNT_CURRENCY_MISMATCH／OWN_ACCOUNT_RECEIVER_MISMATCH。reasonCode 為獨立欄位。
Nostro 唯一性規則 | accountReference 在 ACTIVE Nostro 中**不保證唯一**：DEMO-NOSTRO-001-SECONDARY（CHASUS33／HSBCHKHH）、DEMO-NOSTRO-003-SECONDARY（BNPAFRPP／HSBCHKHH）、DEMO-NOSTRO-010-SECONDARY（HSBCHKHH／PCBCCNBJ）各有兩個 servicer 之 ACTIVE 記錄。凡 fixture 觸及此三者，必須同時指定 nostroId、version 與 receiverBankServiceId。
Evidence 狀態規則 | Evidence JSON 與 machine assertion registry／schema 尚未建立。所有 Evidence 欄位標為 PLANNED（規格值），須待 implementation gate 完成後改為 DELIVERED 方可視為實測證據。
證據完整性閘門 | 新增「證據完整性」公式欄：當 PASS/FAIL 有值時，Tester、Execution Date、Correlation ID 三者必須齊備且 Evidence 狀態為 DELIVERED，否則標記 INCOMPLETE。彙總列出 INCOMPLETE 案數。
R5 新增範圍 | BOOK-01～05（BLOCKED — IMPLEMENTATION）、GEN-202-01／02、OMIT-57A-01～06、PROV-00～06，共 20 案，全部不計入 48 案分母。
48/48 報告適用範圍 | 產生於 BOOK_TRANSFER blocker 確認之前；runner 未逐案比對 agent 值或 provenance。不得再引為整體 Release Gate Pass。
字型與快取取捨 | 以 cached values 齊全為優先：字型於重算前套用、重算為最後步驟，交付前已讀回驗證全部公式均有快取值。

## UI Fail-Closed
Case ID | Precondition | Action | Expected Result | Business Risk | Execution Record
UI-STALE-01 | BARCGB22 / USD 已 SSI_RESOLVED | 改 Currency 為 SGD（No SSI Record），不按 Preview | 舊結果立即清空或明確標 stale；不得顯示 RESOLVED、舊 agent、nostro 或 token。 | 避免使用者把 USD 路由誤當 SGD 路由
UI-RACE-01 | 先送 USD Preview，立即切 GBP 再送 Preview | 以瀏覽器 route interception 固定延遲 USD response 1500 ms；GBP response 先返回 | 畫面只接受最新 GBP request identity；遲到 USD response 不得回填。 | 避免非同步競態造成跨幣別路由混用
UI-BANK-SVC-01 | 未選 Counterparty Bank Service | 以空 bankServiceId 送出 Preview | fail closed；不得以 raw BIC fallback，須顯示可行動的欄位錯誤。 | 維持 bankServiceId → BIC 的唯一受控解析鏈
UI-BANK-SVC-02 | 輸入不存在的 Bank Service ID | 送出 Preview | HTTP 422 OPTION_CONSTRAINT_VIOLATION；不得產生 payload，亦不得接受 raw BIC fallback。 | 防止未登錄銀行身分繞過 Bank Service

## Scenario Behavior
Case ID | Message | Target Scenario | Expected Behavior | Separate From 48-Case Resolver Matrix
SCN-202-01 | MT202 | BOOK_TRANSFER_SAME_RECEIVER | 【R5】OWN_SSI_NOSTRO／SKIPPED／chosenRoute=null／candidates=[]；roleProvenance 全為 own-account 來源；57A 省略規則有效（MRG p.52／p.54）。**BLOCKED — IMPLEMENTATION（OPEN-007）**：scenario 與借貸帳戶未綁入 request payload。 | YES
SCN-202-02 | MT202 | CREDIT_ONE_OF_SEVERAL_AT_57A | 【R5】CREDIT_ONE_OF_SEVERAL_AT_57A 同為自有帳戶情境：OWN_SSI_NOSTRO／SKIPPED；57a 必須出現並載持有多帳戶之機構；58A option A 載被貸記帳號 + Sender BIC。**BLOCKED**：fixture 未備（OPEN-006）＋輸入未綁定（OPEN-007）。 | YES
SCN-205-01 | MT205 | INITIAL_MT200_201_EQUIVALENCE | 驗證前手 context 與 mandatory 52a；缺值回 MESSAGE_CONTEXT_MISSING。 | YES
SCN-205COV-01 | MT205COV | NO_MT200_201_EQUIVALENCE | 驗證 cover context 傳遞且不套用 MT205-only 規則。 | YES
SCN-202COV-GAP | MT202COV | NO_REGISTERED_UI_SCENARIO | 登錄為情境覆蓋缺口；只執行 resolver baseline，不宣稱 scenario coverage。 | YES
說明 | 48 案主矩陣的 Resolver Baseline Profile 不是可選 UI scenario；不需套用情境。以上 5 案另計，不灌入 48 案分母。

## v15.2 新增案例
v15.2_DRAFT_R5 新增案例 — 20 案，全部 BLOCKED、不計入 48 案分母
BOOK-01～05 為 BLOCKED — IMPLEMENTATION（OPEN-007）；fixture 以 nostroId + version + receiverBankServiceId 唯一指定；Evidence 欄位一律 PLANNED。
案例編號 | 類別 | 狀態 | 未決項 | Message | 情境／前置條件 | Counterparty / Receiver | 幣別 | 借記 accountReference | 借記 nostroId | 借記 ver | 貸記 accountReference | 貸記 nostroId | 貸記 ver | servicer / Receiver BIC | receiverBankServiceId | Sender BIC | Booking Entity | chosen SSI | SSI ver | agent 對照 | 預期 resolutionDomain | counterpartySsiResolution | 預期 HTTP | 預期 decision / code | reasonCode | chosenRoute | candidates | 斷言內容 | MRG 錨點 | 業務風險 | Evidence 狀態 | Evidence JSON Path | Machine Assertion ID | Actual HTTP | Actual code | Actual reasonCode | Actual chosen SSI / ver | Actual candidates | Snapshot Hash | Resolution Token | Correlation / Request ID | Tester | Execution Date | PASS / FAIL | 證據完整性 | Screenshot / Defect ID | Evidence SHA-256
BOOK-01 | BOOK_TRANSFER 正向 | BLOCKED — IMPLEMENTATION | OPEN-002／OPEN-007 | MT202 | 同幣別、同一 Receiver 服務之兩個自有帳戶 | CITIUS33（Receiver） | USD | DEMO-NOSTRO-001-PRIMARY | fe5d672f-311e-4eb9-88bf-f8538d45793c | 4 | DEMO-NOSTRO-001-EXPCOLL | d28b0fc3-a0d8-4e16-a5e4-64325760b331 | 4 | CITIUS33 | BANK-SVC-CITIUS33 | DEMOHKHH | HK01 | —（不查 Counterparty SSI） | — | N/A | OWN_SSI_NOSTRO | SKIPPED | 200 | RESOLVED | —（正向無 reasonCode） | null | [] | 五項集中驗證：(1) resolutionDomain=OWN_SSI_NOSTRO；(2) counterpartySsiResolution=SKIPPED、chosenRoute=null、candidates=[]；(3) 57A 省略且標 OMITTED_BY_RULE（MRG p.52）；(4) 58A option A，Party Identifier 載 DEMO-NOSTRO-001-EXPCOLL、Identifier Code 載 Sender BIC DEMOHKHH（MRG p.54）；(5) roleProvenance 每欄 source 皆為 own-account／Receiver Bank Service（BANK-SVC-CITIUS33），無 COUNTERPARTY_SSI。 | p.52；p.54 | 58A 若填對手行或 57A 未省略，等於把自有帳戶移轉當成對外付款。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/BOOK-01.json | ASSERT-BOOK-01-A…E | [11 empty] | —（未執行）
BOOK-02 | BOOK_TRANSFER 負向 — 跨幣別 | BLOCKED — IMPLEMENTATION | OPEN-002／OPEN-007 | MT202 | 同一 servicer（HSBCHKHH），幣別不同；唯一變因為幣別 | HSBCHKHH（Receiver） | HKD → USD | DEMO-NOSTRO-006-PRIMARY | f976e74f-4f58-4efd-86b9-48921a3db5a0 | 9 | DEMO-NOSTRO-001-SECONDARY | d4ee3d85-7ad4-4767-9046-33a050705a78 | 4 | HSBCHKHH | BANK-SVC-HSBCHKHH | DEMOHKHH | HK01 | —（不查 Counterparty SSI） | — | N/A | OWN_SSI_NOSTRO | SKIPPED | 422 | OPTION_CONSTRAINT_VIOLATION | OWN_ACCOUNT_CURRENCY_MISMATCH | null | [] | 須 fail closed：不得產生 payload、不得回退為單幣別解析、不得誤報 SSI_NOT_FOUND 或 PROFILE_INCOMPLETE。MT202 之 32A／pacs.009 IntrBkSttlmAmt 僅能承載單一幣別金額。code 與 reasonCode 須為兩個獨立欄位。注意：貸記之 accountReference DEMO-NOSTRO-001-SECONDARY 在 ACTIVE Nostro 中同時存在 CHASUS33 與 HSBCHKHH 兩筆，本案以 nostroId d4ee3d85-7ad4-4767-9046-33a050705a78（HSBCHKHH／PRIMARY／v4）唯一指定，不得以 accountReference 解析。 | p.54 | 跨幣別誤放行會產生無法結算的電文，並隱含未定價的 FX 部位。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/BOOK-02.json | ASSERT-BOOK-02 | [11 empty] | —（未執行）
BOOK-03 | BOOK_TRANSFER 負向 — 不同 servicer | BLOCKED — IMPLEMENTATION | OPEN-002／OPEN-007 | MT202 | 同幣別 USD，貸記帳戶之 servicer 不等於宣告 Receiver | CITIUS33（宣告 Receiver） | USD | DEMO-NOSTRO-001-PRIMARY | fe5d672f-311e-4eb9-88bf-f8538d45793c | 4 | DEMO-NOSTRO-001-SECONDARY | d4ee3d85-7ad4-4767-9046-33a050705a78 | 4 | CITIUS33（宣告）vs HSBCHKHH（貸記實際） | BANK-SVC-CITIUS33 | DEMOHKHH | HK01 | —（不查 Counterparty SSI） | — | N/A | OWN_SSI_NOSTRO | SKIPPED | 422 | OPTION_CONSTRAINT_VIOLATION | OWN_ACCOUNT_RECEIVER_MISMATCH | null | [] | MRG p.54 明定前提為 two accounts owned by the Sender and serviced by the Receiver。貸記帳戶之 accountServicerBic（HSBCHKHH）不等於宣告 Receiver（CITIUS33）即不符前提，須 fail closed；不得以 57A 補救、不得轉為 MT200 流程、不得任選其一 servicer 續行。貸記側同以 nostroId d4ee3d85-7ad4-4767-9046-33a050705a78 唯一指定，避免與 CHASUS33 同名記錄混淆。 | p.54 | 不同 servicer 仍放行，會產出一筆 Receiver 無法執行的 book transfer。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/BOOK-03.json | ASSERT-BOOK-03 | [11 empty] | —（未執行）
BOOK-04 | BOOK_TRANSFER 負向 — Counterparty 洩漏 | BLOCKED — IMPLEMENTATION | OPEN-002／OPEN-007 | MT202 | 與 BOOK-01 完全相同輸入；檢視原始 JSON 與後端查詢軌跡 | CITIUS33（Receiver） | USD | DEMO-NOSTRO-001-PRIMARY | fe5d672f-311e-4eb9-88bf-f8538d45793c | 4 | DEMO-NOSTRO-001-EXPCOLL | d28b0fc3-a0d8-4e16-a5e4-64325760b331 | 4 | CITIUS33 | BANK-SVC-CITIUS33 | DEMOHKHH | HK01 | —（不查 Counterparty SSI） | — | N/A | OWN_SSI_NOSTRO | SKIPPED | 200 | RESOLVED | — | null | [] | 回應中不得出現 SSI-DEMO-021 或任何 counterparty ssiCode／ssiId／version；roleProvenance 不得出現 source=COUNTERPARTY_SSI；candidates 必須為空陣列而非省略欄位；並以 correlation id 追軌跡，確認後端未對 Counterparty SSI 發出查詢。SKIPPED 若僅是不顯示而仍查詢，即為資料存取缺陷。 | p.54 | SKIPPED 若只是不顯示卻仍查詢，等於對手行資料在自有帳戶情境下被不當存取。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/BOOK-04.json | ASSERT-BOOK-04 | [11 empty] | —（未執行）
BOOK-05 | BOOK_TRANSFER 負向 — stale／race | BLOCKED — IMPLEMENTATION | OPEN-002／OPEN-007 | MT202 | BOOK-01 成功後變更貸記帳戶或 Receiver；另以 1500 ms 延遲重現遲到回應 | CITIUS33 → 變更後 | USD | DEMO-NOSTRO-001-PRIMARY | fe5d672f-311e-4eb9-88bf-f8538d45793c | 4 | DEMO-NOSTRO-001-EXPCOLL | d28b0fc3-a0d8-4e16-a5e4-64325760b331 | 4 | CITIUS33 → 變更後 | BANK-SVC-CITIUS33 | DEMOHKHH | HK01 | —（不查 Counterparty SSI） | — | N/A | OWN_SSI_NOSTRO | SKIPPED | N/A (UI-only) | N/A (UI-only) | — | null | [] | 變更貸記帳戶或 Receiver 當下，舊結果須立即清空或明確標記 stale，不得等待下一次 Preview；遲到之舊 request 回應不得回填畫面。本案為純 UI 行為驗證，無對應 HTTP／code 預期值；與 UI-STALE-01／UI-RACE-01 同族但作用於 OWN_SSI_NOSTRO 域。 | —（UI 契約） | 自有帳戶情境殘留舊結果，會使使用者以錯誤帳戶送出移轉。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/BOOK-05.json | ASSERT-BOOK-05-STALE／-RACE | [11 empty] | —（未執行）
GEN-202-01 | generic MT202 對照（SAME-BIC 控制組） | BLOCKED — 待 BA 核准 | OPEN-002 | MT202 | 不套用任何 UI scenario | CITIUS33 | USD | — | — | — | — | — | — | CITIUS33（Nostro servicer） | BANK-SVC-CITIUS33 | DEMOHKHH | HK01 | SSI-DEMO-001 | 44 | SAME | COUNTERPARTY_SSI | RESOLVED | 200 | SSI_RESOLVED | — | non-null（完整） | （依候選數） | 不套情境時 MT202 須正常走 COUNTERPARTY_SSI 並解析 SSI-DEMO-001 v44。為 BOOK 情境之對照組：證明 domain 切換源自情境本身而非電文型別。 逐欄斷言：instructedAgent=CITIUS33（source=actualReceiverBic）；creditorAgent=CITIUS33（source=accountWithBic）；**Cdtr／58A 取自 REQUEST_PASS_THROUGH，禁止讀取 SSI.beneficiaryBic**；chosen SSI version=44；SttlmAcct=DEMO-NOSTRO-001-PRIMARY-PRIMARY 且其 accountServicerBic=CITIUS33；currency=USD；snapshotHash 等於受控 snapshot。 | — | 缺對照組時無法分辨 domain 錯誤來自情境或電文；缺錨點則缺陷單易被以情境不適格退票。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/GEN-202-01.json | ASSERT-GEN-202-01 | [11 empty] | —（未執行）
GEN-202-02 | generic MT202 對照（VIA-BIC 證據錨點） | BLOCKED — 待 BA 核准 | OPEN-002 | MT202 | 不套用任何 UI scenario | CHASUS33 | USD | — | — | — | — | — | — | CITIUS33（Nostro servicer） | BANK-SVC-CITIUS33 | DEMOHKHH | HK01 | SSI-DEMO-021 | 39 | VIA | COUNTERPARTY_SSI | RESOLVED | 200 | SSI_RESOLVED | — | non-null（完整） | （依候選數） | DEF-001 之正式證據錨點。原證據取自 BOOK_TRANSFER 情境，依裁決該情境本不解析 Counterparty SSI，故不適格；本案以 generic MT202 重新取原始 JSON。 逐欄斷言：instructedAgent=CITIUS33（source=actualReceiverBic）；creditorAgent=CITIUS33（source=accountWithBic）；**Cdtr／58A 取自 REQUEST_PASS_THROUGH，禁止讀取 SSI.beneficiaryBic**；chosen SSI version=39；SttlmAcct=DEMO-NOSTRO-001-EXPCOLL-PRIMARY 且其 accountServicerBic=CITIUS33；currency=USD；snapshotHash 等於受控 snapshot。 | — | 缺對照組時無法分辨 domain 錯誤來自情境或電文；缺錨點則缺陷單易被以情境不適格退票。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/GEN-202-02.json | ASSERT-GEN-202-02 | [11 empty] | —（未執行）
OMIT-57A-01 | 57A 省略（帳戶行 ≠ 上手指定受益機構） | BLOCKED — 待 BA 核准 | OPEN-002 | MT202 | 不套用情境；檢視 MT 5x Tags 與 MX CdtrAgt | BARCGB22 | USD | — | — | — | — | — | — | CITIUS33（Nostro servicer） | BANK-SVC-CITIUS33 | DEMOHKHH | HK01 | SSI-DEMO-024 | 19 | VIA | COUNTERPARTY_SSI | RESOLVED | 200 | SSI_RESOLVED | — | non-null（完整） | （依候選數） | 本組 accountWithBic = actualReceiverBic = CITIUS33，依 MRG p.52 及 MTMX-57A-01，**57A 必須省略並標 OMITTED_BY_RULE**。58A 內容取自 **REQUEST_PASS_THROUGH**，**禁止讀取 SSI.beneficiaryBic** —— 即使數值相同，來源標記錯誤即為缺陷。MX 端仍應輸出 CdtrAgt=CITIUS33。本案驗「正確省略」與「58A 來源正確」，非 57A 內容。 | p.52 | 若誤輸出 57A、或 58A 改讀 SSI 欄位，電文會指向錯誤帳戶行或繞過上手指示。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/OMIT-57A-01.json | ASSERT-OMIT-57A-01-OMIT／-58A-SRC | [11 empty] | —（未執行）
OMIT-57A-02 | 57A 省略（帳戶行 ≠ 上手指定受益機構） | BLOCKED — 待 BA 核准 | OPEN-002 | MT202 | 不套用情境；檢視 MT 5x Tags 與 MX CdtrAgt | BNPAFRPP | CNY | — | — | — | — | — | — | BKCHCNBJ（Nostro servicer） | BANK-SVC-BKCHCNBJ | DEMOHKHH | HK01 | SSI-DEMO-019 | 44 | VIA | COUNTERPARTY_SSI | RESOLVED | 200 | SSI_RESOLVED | — | non-null（完整） | （依候選數） | 本組 accountWithBic = actualReceiverBic = BKCHCNBJ，依 MRG p.52 及 MTMX-57A-01，**57A 必須省略並標 OMITTED_BY_RULE**。58A 內容取自 **REQUEST_PASS_THROUGH**，**禁止讀取 SSI.beneficiaryBic** —— 即使數值相同，來源標記錯誤即為缺陷。MX 端仍應輸出 CdtrAgt=BKCHCNBJ。本案驗「正確省略」與「58A 來源正確」，非 57A 內容。 | p.52 | 若誤輸出 57A、或 58A 改讀 SSI 欄位，電文會指向錯誤帳戶行或繞過上手指示。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/OMIT-57A-02.json | ASSERT-OMIT-57A-02-OMIT／-58A-SRC | [11 empty] | —（未執行）
OMIT-57A-03 | 57A 省略（帳戶行 ≠ 上手指定受益機構） | BLOCKED — 待 BA 核准 | OPEN-002 | MT202 | 不套用情境；檢視 MT 5x Tags 與 MX CdtrAgt | BOFAUS3N | AUD | — | — | — | — | — | — | CTBAAU2S（Nostro servicer） | BANK-SVC-CTBAAU2S | DEMOHKHH | HK01 | SSI-DEMO-013 | 39 | VIA | COUNTERPARTY_SSI | RESOLVED | 200 | SSI_RESOLVED | — | non-null（完整） | （依候選數） | 本組 accountWithBic = actualReceiverBic = CTBAAU2S，依 MRG p.52 及 MTMX-57A-01，**57A 必須省略並標 OMITTED_BY_RULE**。58A 內容取自 **REQUEST_PASS_THROUGH**，**禁止讀取 SSI.beneficiaryBic** —— 即使數值相同，來源標記錯誤即為缺陷。MX 端仍應輸出 CdtrAgt=CTBAAU2S。本案驗「正確省略」與「58A 來源正確」，非 57A 內容。 | p.52 | 若誤輸出 57A、或 58A 改讀 SSI 欄位，電文會指向錯誤帳戶行或繞過上手指示。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/OMIT-57A-03.json | ASSERT-OMIT-57A-03-OMIT／-58A-SRC | [11 empty] | —（未執行）
OMIT-57A-04 | 57A 省略（帳戶行 ≠ 上手指定受益機構） | BLOCKED — 待 BA 核准 | OPEN-002 | MT202 | 不套用情境；檢視 MT 5x Tags 與 MX CdtrAgt | CHASUS33 | CAD | — | — | — | — | — | — | ROYCCAT2（Nostro servicer） | BANK-SVC-ROYCCAT2 | DEMOHKHH | HK01 | SSI-DEMO-015 | 39 | VIA | COUNTERPARTY_SSI | RESOLVED | 200 | SSI_RESOLVED | — | non-null（完整） | （依候選數） | 本組 accountWithBic = actualReceiverBic = ROYCCAT2，依 MRG p.52 及 MTMX-57A-01，**57A 必須省略並標 OMITTED_BY_RULE**。58A 內容取自 **REQUEST_PASS_THROUGH**，**禁止讀取 SSI.beneficiaryBic** —— 即使數值相同，來源標記錯誤即為缺陷。MX 端仍應輸出 CdtrAgt=ROYCCAT2。本案驗「正確省略」與「58A 來源正確」，非 57A 內容。 | p.52 | 若誤輸出 57A、或 58A 改讀 SSI 欄位，電文會指向錯誤帳戶行或繞過上手指示。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/OMIT-57A-04.json | ASSERT-OMIT-57A-04-OMIT／-58A-SRC | [11 empty] | —（未執行）
OMIT-57A-05 | 57A 省略（帳戶行 ≠ 上手指定受益機構） | BLOCKED — 待 BA 核准 | OPEN-002 | MT202 | 不套用情境；檢視 MT 5x Tags 與 MX CdtrAgt | CHASUS33 | USD | — | — | — | — | — | — | CITIUS33（Nostro servicer） | BANK-SVC-CITIUS33 | DEMOHKHH | HK01 | SSI-DEMO-021 | 39 | VIA | COUNTERPARTY_SSI | RESOLVED | 200 | SSI_RESOLVED | — | non-null（完整） | （依候選數） | 本組 accountWithBic = actualReceiverBic = CITIUS33，依 MRG p.52 及 MTMX-57A-01，**57A 必須省略並標 OMITTED_BY_RULE**。58A 內容取自 **REQUEST_PASS_THROUGH**，**禁止讀取 SSI.beneficiaryBic** —— 即使數值相同，來源標記錯誤即為缺陷。MX 端仍應輸出 CdtrAgt=CITIUS33。本案驗「正確省略」與「58A 來源正確」，非 57A 內容。 | p.52 | 若誤輸出 57A、或 58A 改讀 SSI 欄位，電文會指向錯誤帳戶行或繞過上手指示。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/OMIT-57A-05.json | ASSERT-OMIT-57A-05-OMIT／-58A-SRC | [11 empty] | —（未執行）
OMIT-57A-06 | 57A 省略（帳戶行 ≠ 上手指定受益機構） | BLOCKED — 待 BA 核准 | OPEN-002 | MT202 | 不套用情境；檢視 MT 5x Tags 與 MX CdtrAgt | SCBLGB2L | CHF | — | — | — | — | — | — | UBSWCHZH80A（Nostro servicer） | BANK-SVC-UBSWCHZH80A | DEMOHKHH | HK01 | SSI-DEMO-017 | 39 | VIA | COUNTERPARTY_SSI | RESOLVED | 200 | SSI_RESOLVED | — | non-null（完整） | （依候選數） | 本組 accountWithBic = actualReceiverBic = UBSWCHZH80A，依 MRG p.52 及 MTMX-57A-01，**57A 必須省略並標 OMITTED_BY_RULE**。58A 內容取自 **REQUEST_PASS_THROUGH**，**禁止讀取 SSI.beneficiaryBic** —— 即使數值相同，來源標記錯誤即為缺陷。MX 端仍應輸出 CdtrAgt=UBSWCHZH80A。本案驗「正確省略」與「58A 來源正確」，非 57A 內容。 | p.52 | 若誤輸出 57A、或 58A 改讀 SSI 欄位，電文會指向錯誤帳戶行或繞過上手指示。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/OMIT-57A-06.json | ASSERT-OMIT-57A-06-OMIT／-58A-SRC | [11 empty] | —（未執行）
PROV-00 | agent provenance（SAME-BIC 控制組） | BLOCKED — 待 BA 核准 | OPEN-002／OPEN-003 | MT202 | 不套用情境；讀原始 JSON | CITIUS33 | USD | — | — | — | — | — | — | CITIUS33（Nostro servicer） | BANK-SVC-CITIUS33 | DEMOHKHH | HK01 | SSI-DEMO-001 | 44 | SAME | COUNTERPARTY_SSI | RESOLVED | 200 | SSI_RESOLVED | — | non-null（完整） | （依候選數） | 控制組：actualReceiverBic 等於 counterpartyBic，DEF-001 即使存在亦不現形。預期 PASS，但不得計入 provenance 有效覆蓋。仍須斷言 creditorAgent、Cdtr／58A 來源為 REQUEST_PASS_THROUGH（禁讀 SSI.beneficiaryBic）、SSI version=44、Nostro accountServicerBic=CITIUS33、currency=USD 與 snapshotHash。 | — | 僅測此類案例，會在缺陷仍存在時得到 100% 通過。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/PROV-00.json | ASSERT-PROV-00 | [11 empty] | —（未執行）
PROV-01 | agent provenance（VIA-BIC 曝險組） | BLOCKED — 待 BA 核准 | OPEN-002／OPEN-003 | MT202 | 不套用情境；讀原始 JSON | BARCGB22 | USD | — | — | — | — | — | — | CITIUS33（Nostro servicer） | BANK-SVC-CITIUS33 | DEMOHKHH | HK01 | SSI-DEMO-024 | 19 | VIA | COUNTERPARTY_SSI | RESOLVED | 200 | SSI_RESOLVED | — | non-null（完整） | （依候選數） | 逐欄斷言：instructedAgent=CITIUS33（actualReceiverBic），**不得為 BARCGB22（counterpartyBic）**；creditorAgent=CITIUS33（accountWithBic）；**Cdtr／58A 之 source 必須為 REQUEST_PASS_THROUGH，禁讀 SSI.beneficiaryBic**；chosen SSI version=19；SttlmAcct=DEMO-NOSTRO-USD-IMPCOLL-BARC-PRIMARY 且 accountServicerBic=CITIUS33；currency=USD；snapshotHash 等於受控 snapshot。SttlmMtd=INDA 時 instructedAgent 須等於該 Nostro 之 accountServicerBic。 | — | instructedAgent 取錯會使 MT202 送往錯誤收報行；58A 改讀 SSI 欄位則繞過上手指示。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/PROV-01.json | ASSERT-PROV-01-AGENT／-58A-SRC | [11 empty] | —（未執行）
PROV-02 | agent provenance（VIA-BIC 曝險組） | BLOCKED — 待 BA 核准 | OPEN-002／OPEN-003 | MT202 | 不套用情境；讀原始 JSON | BNPAFRPP | CNY | — | — | — | — | — | — | BKCHCNBJ（Nostro servicer） | BANK-SVC-BKCHCNBJ | DEMOHKHH | HK01 | SSI-DEMO-019 | 44 | VIA | COUNTERPARTY_SSI | RESOLVED | 200 | SSI_RESOLVED | — | non-null（完整） | （依候選數） | 逐欄斷言：instructedAgent=BKCHCNBJ（actualReceiverBic），**不得為 BNPAFRPP（counterpartyBic）**；creditorAgent=BKCHCNBJ（accountWithBic）；**Cdtr／58A 之 source 必須為 REQUEST_PASS_THROUGH，禁讀 SSI.beneficiaryBic**；chosen SSI version=44；SttlmAcct=DEMO-NOSTRO-010-PRIMARY-PRIMARY 且 accountServicerBic=BKCHCNBJ；currency=CNY；snapshotHash 等於受控 snapshot。SttlmMtd=INDA 時 instructedAgent 須等於該 Nostro 之 accountServicerBic。 | — | instructedAgent 取錯會使 MT202 送往錯誤收報行；58A 改讀 SSI 欄位則繞過上手指示。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/PROV-02.json | ASSERT-PROV-02-AGENT／-58A-SRC | [11 empty] | —（未執行）
PROV-03 | agent provenance（VIA-BIC 曝險組） | BLOCKED — 待 BA 核准 | OPEN-002／OPEN-003 | MT202 | 不套用情境；讀原始 JSON | BOFAUS3N | AUD | — | — | — | — | — | — | CTBAAU2S（Nostro servicer） | BANK-SVC-CTBAAU2S | DEMOHKHH | HK01 | SSI-DEMO-013 | 39 | VIA | COUNTERPARTY_SSI | RESOLVED | 200 | SSI_RESOLVED | — | non-null（完整） | （依候選數） | 逐欄斷言：instructedAgent=CTBAAU2S（actualReceiverBic），**不得為 BOFAUS3N（counterpartyBic）**；creditorAgent=CTBAAU2S（accountWithBic）；**Cdtr／58A 之 source 必須為 REQUEST_PASS_THROUGH，禁讀 SSI.beneficiaryBic**；chosen SSI version=39；SttlmAcct=DEMO-NOSTRO-007-PRIMARY-PRIMARY 且 accountServicerBic=CTBAAU2S；currency=AUD；snapshotHash 等於受控 snapshot。SttlmMtd=INDA 時 instructedAgent 須等於該 Nostro 之 accountServicerBic。 | — | instructedAgent 取錯會使 MT202 送往錯誤收報行；58A 改讀 SSI 欄位則繞過上手指示。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/PROV-03.json | ASSERT-PROV-03-AGENT／-58A-SRC | [11 empty] | —（未執行）
PROV-04 | agent provenance（VIA-BIC 曝險組） | BLOCKED — 待 BA 核准 | OPEN-002／OPEN-003 | MT202 | 不套用情境；讀原始 JSON | CHASUS33 | CAD | — | — | — | — | — | — | ROYCCAT2（Nostro servicer） | BANK-SVC-ROYCCAT2 | DEMOHKHH | HK01 | SSI-DEMO-015 | 39 | VIA | COUNTERPARTY_SSI | RESOLVED | 200 | SSI_RESOLVED | — | non-null（完整） | （依候選數） | 逐欄斷言：instructedAgent=ROYCCAT2（actualReceiverBic），**不得為 CHASUS33（counterpartyBic）**；creditorAgent=ROYCCAT2（accountWithBic）；**Cdtr／58A 之 source 必須為 REQUEST_PASS_THROUGH，禁讀 SSI.beneficiaryBic**；chosen SSI version=39；SttlmAcct=DEMO-NOSTRO-008-PRIMARY-PRIMARY 且 accountServicerBic=ROYCCAT2；currency=CAD；snapshotHash 等於受控 snapshot。SttlmMtd=INDA 時 instructedAgent 須等於該 Nostro 之 accountServicerBic。 | — | instructedAgent 取錯會使 MT202 送往錯誤收報行；58A 改讀 SSI 欄位則繞過上手指示。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/PROV-04.json | ASSERT-PROV-04-AGENT／-58A-SRC | [11 empty] | —（未執行）
PROV-05 | agent provenance（VIA-BIC 曝險組） | BLOCKED — 待 BA 核准 | OPEN-002／OPEN-003 | MT202 | 不套用情境；讀原始 JSON | CHASUS33 | USD | — | — | — | — | — | — | CITIUS33（Nostro servicer） | BANK-SVC-CITIUS33 | DEMOHKHH | HK01 | SSI-DEMO-021 | 39 | VIA | COUNTERPARTY_SSI | RESOLVED | 200 | SSI_RESOLVED | — | non-null（完整） | （依候選數） | 逐欄斷言：instructedAgent=CITIUS33（actualReceiverBic），**不得為 CHASUS33（counterpartyBic）**；creditorAgent=CITIUS33（accountWithBic）；**Cdtr／58A 之 source 必須為 REQUEST_PASS_THROUGH，禁讀 SSI.beneficiaryBic**；chosen SSI version=39；SttlmAcct=DEMO-NOSTRO-001-EXPCOLL-PRIMARY 且 accountServicerBic=CITIUS33；currency=USD；snapshotHash 等於受控 snapshot。SttlmMtd=INDA 時 instructedAgent 須等於該 Nostro 之 accountServicerBic。 | — | instructedAgent 取錯會使 MT202 送往錯誤收報行；58A 改讀 SSI 欄位則繞過上手指示。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/PROV-05.json | ASSERT-PROV-05-AGENT／-58A-SRC | [11 empty] | —（未執行）
PROV-06 | agent provenance（VIA-BIC 曝險組） | BLOCKED — 待 BA 核准 | OPEN-002／OPEN-003 | MT202 | 不套用情境；讀原始 JSON | SCBLGB2L | CHF | — | — | — | — | — | — | UBSWCHZH80A（Nostro servicer） | BANK-SVC-UBSWCHZH80A | DEMOHKHH | HK01 | SSI-DEMO-017 | 39 | VIA | COUNTERPARTY_SSI | RESOLVED | 200 | SSI_RESOLVED | — | non-null（完整） | （依候選數） | 逐欄斷言：instructedAgent=UBSWCHZH80A（actualReceiverBic），**不得為 SCBLGB2L（counterpartyBic）**；creditorAgent=UBSWCHZH80A（accountWithBic）；**Cdtr／58A 之 source 必須為 REQUEST_PASS_THROUGH，禁讀 SSI.beneficiaryBic**；chosen SSI version=39；SttlmAcct=DEMO-NOSTRO-009-PRIMARY-PRIMARY 且 accountServicerBic=UBSWCHZH80A；currency=CHF；snapshotHash 等於受控 snapshot。SttlmMtd=INDA 時 instructedAgent 須等於該 Nostro 之 accountServicerBic。 | — | instructedAgent 取錯會使 MT202 送往錯誤收報行；58A 改讀 SSI 欄位則繞過上手指示。 | PLANNED | qa/reports/evidence/v15.2/PROV-06.json | ASSERT-PROV-06-AGENT／-58A-SRC | [11 empty] | —（未執行）
彙總（自動計算）
新增案例總數 | 20
BLOCKED — IMPLEMENTATION | 5
BLOCKED — 待 BA 核准 | 15
連結 OPEN-007 之案數 | 5
Evidence = PLANNED | 20
Evidence = DELIVERED | 0
計入 48 案分母之案數 | 0
實際 PASS | 0
實際 FAIL | 0
證據 INCOMPLETE 案數 | 0
證據完整性 OK 案數 | 0
未執行案數 | 20

## 未決項清單
未決項清單 — BLOCKED 狀態的單一事實來源
OPEN-007 為新增之實作阻擋項；BOOK-01～05 在其關閉前不可執行。
未決項 | 標題 | 狀態 | 類型 | 裁決者 | 內容／證據 | 受影響列
OPEN-001 | BOOK-01～05 定義與 API shape | CLOSED | 裁決 | BA | 案例切分與正向／負向 shape 均已裁定並落入 BOOK-01～05。 | BOOK-01～05
OPEN-005 | BOOK_TRANSFER 跨幣別 | CLOSED | 裁決 | BA | 已轉為 BOOK-02：422 / OPTION_CONSTRAINT_VIOLATION / OWN_ACCOUNT_CURRENCY_MISMATCH。 | BOOK-02
OPEN-007 | SCENARIO_INPUT_NOT_BOUND | OPEN | 實作阻擋 | 工程 | apps/ssi-portal/src/app/payment-message-scenarios.ts 之 ACCOUNTS 僅有 OWN-USD-NOSTRO-001 與 OWN-EUR-NOSTRO-002 兩個固定選項，且與受控 Nostro 資料無綁定；apps/ssi-portal/src/app/app.component.ts 之 resolutionRequestPayload() 僅送出 consumer、counterpartyBankServiceId、currency、product、businessFunction、paymentLeg、direction、bookingEntity、valueDate、amount、messageType、transactionReference —— **不含 scenario、借記帳戶與貸記帳戶**。故 BOOK 情境無法由瀏覽器產生對應請求。關閉條件：scenario 與借貸帳戶納入 request payload，且帳戶選單綁定受控 Nostro（含 nostroId）。 | BOOK-01～05；SCN-202-01／02
OPEN-002 | 新增 20 案之核准 | OPEN | 裁決 | BA | 預期值已由 post-migration snapshot、MRG 與 bank-service.current.json 導出。尚缺 BA 核准，及核准後是否併入 48 案分母。 | 全部 20 案
OPEN-003 | DEF-001 最終處置 | OPEN | 缺陷 | QA／工程 | 48 案 runner 未逐案比對 agent 值或 provenance，48/48 PASS 未涵蓋此面向。須以 GEN-202-02 取原始 JSON 定案。 | PROV-00～06；GEN-202-02
OPEN-004 | 48/48 報告引用範圍 | OPEN | 治理 | BA／QA | 報告產生於 BOOK_TRANSFER blocker 確認之前，須限縮適用範圍；其 Evidence Register 另缺 snapshot SHA-256 一列。 | 證據與範圍；最終報告
OPEN-006 | 明示 57A 之 fixture | OPEN | 資料 | BA／QA | MRG p.54：credit one of several accounts owned by the Sender at an institution specified in field 57a。須另建「Sender 於某非 Receiver 機構持有多個帳戶」之受控 fixture。 | SCN-202-02
OPEN-008 | Evidence registry 與 schema | OPEN | 實作阻擋 | QA／工程 | qa/reports/evidence/v15.2/ 之 JSON、runner assertion registry 與 schema 均尚未建立。在其建立前，全部 20 案之 Evidence 狀態維持 PLANNED，不得視為實測證據。關閉條件：evidence JSON schema 定稿、assertion ID 註冊、runner 可依 ID 產出對應檔案。 | 全部 20 案之 Evidence 欄

## 變更說明 R5
v15.2_DRAFT_R4 → R5 變更說明
48 案 A5:AD52 逐格未動。以下對應 BA 之五項阻擋。
BA 阻擋 | 項目 | R3 內容 | R4 修訂 | 查證
錯位 | 結果欄整體偏一格 | R4 以手數序號指定 c_corr/c_tester/c_date/c_pf/c_int=41/42/43/44/45，與 47 欄 header 各數各的，整組偏一格；資料列僅 45 欄，比 header 短 2 欄 | 改為由 header 名稱反查索引（IDX 字典），並加入兩道 assert 斷言欄位必須落在 AP/AQ/AR/AS/AT；資料列長度加入 assert 檢查，E 由 11 補為 13 | 根因：索引來源與 header 來源不同步。R5 起兩者同源，錯位不可能再發生
AP | Correlation / Request ID | 被套 Tester 驗證 | 恢復為純資料欄，無驗證 | 公式改引用 AP 為 Correlation
AQ | Tester | 被套日期驗證 | Tester 文字長度驗證（allow_blank=False） | —
AR | Execution Date | 被套 PASS／FAIL 下拉 | 日期驗證 2026-09-01～2027-12-31 | —
AS | PASS / FAIL | 被完整性公式覆蓋 | PASS／FAIL 下拉；彙總改數 AS | —
AT | 證據完整性 | 完全空白 | 完整性公式；彙總改數 AT | 公式判斷 AS，檢查 COUNTA(AP,AQ,AR)=3 且 AF=DELIVERED
加強 | DELIVERED gate | 僅檢查狀態字串 | 新增 Evidence SHA-256 欄（置於最末，不影響 AP–AT 位置）；DELIVERED 另須 JSON 路徑、Assertion ID、Evidence SHA-256 三者皆有值 | 依 BA 建議：DELIVERED 須有實際證據支撐，不得只是狀態字串
驗證 | 發布前雙重檢驗 | 僅檢查快取非空 | 第一輪查欄位對位與列長；第二輪寫入模擬值實測公式是否正確翻轉為 OK／INCOMPLETE | 「快取非空」不等於「公式放對欄」—— R4 即為此類假綠燈